## 15. 장비
집행사유서 |  | Category | Number | 분류
제 목 | 장비 관련 추가공사 | Equipment | 15 | 장비
1. 사유 (Reasons)
| ① (LTP) 예품14차로 추가장비 동원 결정 후, 실제 발주 단가 변동 | Yohan
| ② (LTP) 장비의 현지화 자산등록에 따른 환차익 및 실제 사용기간 증가로 인한 바이백 금액 감소 | Yohan
| ③ (ZEQ) 장비업체 계약 전 기초공사 용 장비 투입 (upto 2015.06.) | Yohan
| ④ (ZEQ) 장비 운영계약 기준 Operator 한정 공급의무, Rigger man HKN 공급 | Yohan
| ⑤ (ZEQ) 장비업체 계약 후 현장 직영 장비 운영 (from 2021.09, 일부 협력업체 공제) | Yohan
2. 설명자료 (Explanation)
1) 변경 (Changes of Drawings, Specifications, and Site) |  |  | *Need Supporting for the given description
After the decision to mobilize additional equipment for the 14th delivery of YEPUM, the actual procurement unit prices have changed. |  | -2217740
2) 변경 (Changes of Drawings, Specifications, and Site)
Due to the localization and asset registration of the equipment, as well as the extended actual usage period, the buyback amount has decreased as a result of exchange gains. |  | 1499347
3) 변경 (Changes of Drawings, Specifications, and Site)
Equipment was mobilized for foundation works prior to the signing of the contract with the equipment supplier. |  | 245123
4) 변경 (Changes of Drawings, Specifications, and Site)
In accordance with the equipment operation contract, the supplier’s obligation is limited to providing the operator, while the rigger manpower shall be supplied by HKN. |  | 2548041
5) 변경 (Changes of Drawings, Specifications, and Site)
Following the execution of the equipment supplier contract, the equipment has been operated directly by the site since September 2021, with certain costs offset against associated subcontractors. |  | 2632167
3. 산출서 (Quantity Take-off Sheet)
4. 예산외품의 내역서 (Bill of Quantities)
Make a New Set

## 15-1. Qty
수량산출서 (Quantity Take-off Sheet)
공종 (Sub-Code) | 위치 (Location) | 품목 (Item) | 규격 (Specifications) | 단위 (Unit) | 산출근거 (Basis of Take-off) | 산출값 (Qty) | 개소 (No) | 산출값 (Total Quantity) | 비고 (Remarks)
| B1F SSD01 | SSD01 | 1.050 x 2.150 = 2.2575 | EA | =1 | 1 | 1 | 1

## 15-2. BOQ
품의 내역서 (Bill of Quantities)
공종 (Sub-Code) | 품목 (Item) | 규격 (Specifications) | 단위 (Unit) | 당 초 (Previous) |  |  | 변 경 (Current) |  |  | 증 감 (Difference) |  |  | 비고 (Remarks)
|  |  |  | 수량 (Qty) | 단가 (Rate) | 금액 (Amount) | 수량 (Qty) | 단가 (Rate) | 금액 (Amount) | 수량 (Qty) | 단가 (Rate) | 금액 (Amount)
LTP | 예품14차로 추가장비 동원 결정 후, 실제 발주 단가 변동 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
LTP | Additional Purchase | Additional Budget 14 | LS | 1 | 2217740 | 2217740 |  |  | 0
LTP | Tower Crane |  | LS |  |  | 0 | 1 | 160971 | 160971
LTP | LIFT CAR |  | LS |  |  | 0 | 1 | 138846 | 138846
LTP | CON'C EQUIPMENT |  | LS |  |  | 0 | 1 | 1199530 | 1199530
LTP | MOBILE EQUIPMENT |  | LS |  |  | 0 | 1 | 245123 | 245123
LTP | 장비의 현지화 자산등록에 따른 환차익 및 실제 사용기간 증가로 인한 바이백 금액 감소
LTP | Buy-Back |  | LS | 1 | -3148041 | -3148041 | 1 | -600000 | -600000
LTP | Depreciation Difference |  |  |  |  | 0 | 1 | -2632167 | -2632167
ZEQ | 장비업체 계약 전 기초공사 용 장비 투입 (upto 2015.06.)
ZEQ | Operation before Liftec | upto 2015.06. | LS | 1 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
ZEQ | 장비 운영계약 기준 Operator 한정 공급의무, Rigger man HKN 공급
ZEQ | Equipment Direct | Rigger men | LS | 1 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
ZEQ | 장비업체 계약 후 현장 직영 장비 운영 (from 2021.09, 일부 협력업체 공제)
ZEQ | Operation after Liftec | from 2021.09. | LS | 1 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 공사비 계 (Total) |  |  |  |  | -930301 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!